一、项目目标要求：提升医院管理标准化程度，打造一流服务环境，提升员工素养，在样板科室实施后可以在全院全面顺利推行6S管理。

1.完善医院6S管理体系，形成实用性强，解决问题的医院6S工作推进团队。

2.形成医院6S标准，管理制度，检查评价标准，评价及奖惩制度，培训课件等，相关资料提供电子版。

3.定期开展6S成果验收,包括验收前的准备工作、验收中的实施工作和验收后的持续改进工作。按医院6S检查标准，评分不低于85分。

4.开展6S知识培训。根据不同阶段、不同要求，有针对性地提供6S知识培训。培养4-6名医院内部6S管理专家，掌握管理方法，能独立开展医院6S管理工作。每个科室培训1-2名6S管理专员，掌握管理方法，能主导科室6S持续改进工作。

5.组织并评审6S管理论文、征文活动一期以上（含）。

6.组织并评审6S管理创新亮点提案活动一期以上（含）。

7.在医院网站建立内容丰富的6S专栏，每月至少更新一次。

8. 职工对项目推进方式、项目成果满意度大于80%。

9.项目结束后2年内继续提供电话或信息咨询服务。

10.针对样板科（包括门诊区域、临床病区）进行文化建设系统规划。

11.对样板科室的文化建设版面实施设计，提供完整设计方案和物料规划。

12.对样板科室的文化建设展板的制作安装提供辅导。

二、项目服务时间及实施范围

1.服务时间:3个月。

2.6S精益管理样板科室：内外各一个病区、后勤总务、急诊科、手术室、药房、ICU、检验科。

3.文化建设样板区域：门诊区域、临床病区。

三、项目管理要求

1.人员管理。提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历，在项目实施过程中，未经医院书面同意，不得更改。

2.沟通管理。项目小组通过现场、邮件、会议、电话等方式，把项目中的相关事宜及时通知到利益相关人。

3.进度管理

3.1投标人需详细列出项目各项实施任务的工期和人天数，作为进度管理的基准。

3.2 周定期报告。每周提交项目报告，报告中包括进度分析、已完成工作、主要成果、主要问题、解决方案等内容。

3.3 月阶段报告。提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题、解决方案以及项目里的主要交付件。

3.4 如果进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，需要提交应对计划，提交招标人管理层批准。